## GEB_CR議題追蹤表
項次 | 分類 | 議題內容 | 狀態 | 風險 | Priority | 提出日期 | 預計關閉日期 | 處理完成日期 | 實際關閉日期 | 關閉理由 | 提出單位 | 提出人員 | 負責方 | 預計解決方法 | 實際處理情形紀錄
1 | 文件 | 文件更新/新增 | 待處理
2 | 資訊-上線 | DW 重新將兩年資料加工後匯入正式區ES | 待處理 | 中 | [10 empty] | 10/31 DW加工邏輯程式過版正式區，待最終API、APP過版正式區時一併匯入正式區ES
3 | 資訊-上線 | DM_04DP_TSPBCK 資料自2022/11/29前企業戶帳務備註缺失 目前資料流：DW_TSPBCK(未加工) -> DM_04DP_TSPBCK(已加工) -> 壓縮檔 -SFTP->讀取匯入ES | 處理中 |  |  | 2023-10-31 | [7 empty] | 以DW_TSPBCK重新加工一次近兩年資料，再匯出壓縮檔匯入ES | 10/31 因DM_04DP_TSPBCK無法回溯過去缺失的備註，請旻衛確認可再由DW_TSPBCK重新加工 11/01 兩年資料量大，會在跟八組確認TSPBCP重新加工，先以近期資料入ES測試區驗證加工邏輯
4 | 資訊-上線 | 歷史區跟即時(打P430-2那段)一起上線 | 處理中 |  |  | 2023-10-31 | [5 empty] | 信義 |  |  | 10/31 DW加工先驗後，上正式區，不等即時
5 | 時程 | 確認GEBM開發時程 | [12 empty] | 11/03 信義：GEBM議價完畢後將開始進行NFC憑證相關工作，新瑋評估不會影響到時程 11/03 請信義幫忙注意埋設軌跡追蹤碼是否會影響到智能搜尋上線進度
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

## GEB CR 報價_時程
項次 | 工作項目 | 人天 | 評估單位 |  |  | 項次 | 分類 | 工作項目 | 人天 | 評估單位 | 啟動會議定版
1 | 需求討論(數金處&四組&偉康) | 5 | 數金處 |  |  | 1 | 需求分析 | 需求討論(數金處&四組&偉康) | 4 | 數金處 | 項次 | 時程規劃 | 負責單位 | 協辦單位 | 8/W1 | 8/W2 | 8/W3 | 8/W4 | 8/W5 | 9/W1 | 9/W2 | 9/W3 | 9/W4 | 10/W1 | 10/W2
2 | 系統分析 | 5 | 資訊處 |  |  | 2 |  | 系統分析 | 4 | 資訊處 |  |  |  |  | 7/31-8/4 | 8/7-8/11 | 8/14-8/18 | 8/21-8/25 | 8/28-9/1 | 9/4-9/8 | 9/11-9/15 | 9/18-9/22 | 9/25-9/29 | 10/2-10/6 | 10/9-10/13
3 | 功能開發 | 15 | 資訊處 |  |  | 3 | 功能開發 | 資料同步 API 新建 | 6 | 資訊處 | 1 | 需求分析 | 偉康ES | 無
| •資料同步 API 新建 |  |  |  |  | 4 |  | 關鍵字提示 API 修改 | 3 | 資訊處 | 2 | 功能開發-既有 API 新增/調整 | 偉康ES
| •關鍵字提示 API 修改 |  |  |  |  | 5 |  | 智能搜尋 API 修改 | 3 | 資訊處 | 3 | 功能開發-P430 for GEBM 開發與測試區部署 | 資訊四組
| •智能搜尋 API 修改 |  |  |  |  | 6 |  | 歸戶資料同步邏輯修改 | 3 | 資訊處 | 4 | 防火牆開通測試區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
| •歸戶資料同步邏輯修改 |  |  |  |  | 7 |  | API 測試 | 3 | 資訊處 | 5 | 測試區部署-ES | 偉康ES | 資訊數據應用組
4 | 功能測試 | 8 | 資訊處 |  |  | 8 |  | 行動銀行/GEBM 測試 | 2 | 資訊處 | 6 | 功能測試-介接API測試及交付測試報告 | 偉康GEBM | 偉康ES
| •測試行網銀 |  |  |  |  | 9 |  | CICD 協助上版測試 | 2 | 資訊處 | 7 | 功能測試-行銀整合測試 | 資訊三組
| •測試geb |  |  |  |  | 10 |  | 正式環境部署 | 2 | 資訊處 | 8 | 功能測試-GEBM SIT測試 | 資訊三組
5 | 文件交付 | 4 | 數金處 |  |  | 11 |  | 正式環境測試 | 3 | 資訊處 | 9 | 防火牆開通正式區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
| •需求分析報告書 |  |  |  |  | 12 | 文件交付* | 需求分析確認單 | 5 | 數金處 | 10 | 功能測試-GEBM UAT測試(含數金三組驗收) | 資訊連管、數金三組 | 偉康ES
| •需求分析確認單 | [6 empty] | 需求分析報告書 |  | 資訊處 | 11 | 正式區部署-ES | 資訊數據應用組 | 偉康ES
| •使用者操作手冊 | [6 empty] | 系統分析報告書 |  | 資訊處 | 12 | 正式區部署-P430 for GEBM | 資訊四組
6 | 文件交付 | 4 | 資訊處 |  |  |  |  | 系統設計報告書 |  | 資訊處 | 13 | 正式區部署-GEBM 過版正式區 | 資訊三組
| •測試報告書 | [6 empty] | 系統測試計畫書 |  | 資訊處 | 14 | APP送審 | 資訊三組 | 偉康GEBM
| •備援演練 | [6 empty] | 系統測試報告書 |  | 資訊處 | 15 | APP上架 | 資訊三組
| •系統設計書 | [6 empty] | 備援演練程序手冊 |  | 資訊處 | 16 | ES文件交付 | 偉康ES | 資訊數據應用組、數金八組
| •系統分析報告書 | [6 empty] | 使用者操作手冊 |  | 資訊處 | 17 | ES專案驗收 | 數金八組 | 資訊數據應用組
Total 人天 |  | 41 | [5 empty] | Total 人天 | 40
[6 empty] | * 將由兆豐銀行決定各項文件交付，是否以全新文件或以更新原有文件版本方式。 |  |  |  |  | 項次 | 時程規劃 | 負責單位 | 協辦單位 | 8/W1 | 8/W2 | 8/W3 | 8/W4 | 8/W5 | 9/W1 | 9/W2 | 9/W3 | 9/W4 | 10/W1 | 10/W2
7/6 討論 | [14 empty] | 7/31-8/4 | 8/7-8/11 | 8/14-8/18 | 8/21-8/25 | 8/28-9/1 | 9/4-9/8 | 9/11-9/15 | 9/18-9/22 | 9/25-9/29 | 10/2-10/6 | 10/9-10/13
項次 | 分類 | 工作項目 | 人天 | 評估單位 | 7/6 討論 | [5 empty] | 1 | 需求分析 | 偉康ES | 無
1 | 需求分析 | 需求討論(數金處&四組&偉康) | 6 | 數金處 | 4 | [5 empty] | 2 | 功能開發-既有 API 新增/調整 | 偉康ES
2 |  | 系統分析 | 4 | 資訊處 | 4 | 需求變更 |  |  |  |  | 3 | 功能開發-P430 for GEBM 開發與測試區部署 | 資訊四組
3 | 功能開發 | 資料同步 API 新建 | 6 | 資訊處 | 6 | 項次 | 分類 | 工作項目 | 人天 | 評估單位 | 4 | 防火牆開通測試區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
4 |  | 關鍵字提示 API 修改 | 3 | 資訊處 | 3 | 1 | 需求分析 | 需求討論(數金處&四組&偉康) | 6 | 數金處 | 5 | 測試區部署-ES | 偉康ES | 資訊數據應用組
5 |  | 智能搜尋 API 修改 | 3 | 資訊處 | 3 | 2 |  | 系統分析 |  | 資訊處 | 6 | 功能測試-介接API測試及交付測試報告 | 偉康GEBM | 偉康ES
6 |  | 歸戶資料同步邏輯修改 | 3 | 資訊處 | 3 | 3 | 功能開發 | 資料同步 API 修改 | 6 | 資訊處 | 7 | 功能測試-行銀整合測試 | 資訊三組
7 |  | API 測試 | 3 | 資訊處 | 3 | 4 |  | 關鍵字提示 API 修改 | 2 | 資訊處 | 8 | 功能測試-GEBM SIT測試 | 資訊三組
8 |  | 行動銀行/GEB 測試 | 2 | 資訊處 | 2 | 5 |  | 智能搜尋 API 修改 | 2 | 資訊處 | 9 | 防火牆開通正式區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
[6 empty] | 6 |  | 歸戶資料同步邏輯修改 | -- | 資訊處 | 10 | 功能測試-GEBM UAT測試(含數金三組驗收) | 資訊連管二組、數金三組 | 偉康ES
[6 empty] | 7 |  | API 測試 | 3 | 資訊處 | 11 | 功能測試-ES SIT 測試 | 資訊數據應用組 | 偉康ES
[6 empty] | 8 |  | 行動銀行/GEBM 測試 | 2 | 資訊處 | 12 | 功能測試-ES UAT 測試 | 數金八組 | 資訊數據應用組、偉康ES
10 |  | 正式環境部署 | 2 | 資訊處 | 2 | 9 |  | CICD 協助上版測試 | 1 | 資訊處 | 13 | 正式區部署-ES | 資訊數據應用組 | 偉康ES
11 |  | 正式環境測試 | 3 | 資訊處 | 3 | 10 |  | 正式環境部署 | -- | 資訊處 | 14 | 正式區部署-P430 for GEBM | 資訊四組
12 | 文件交付 | 需求分析確認單 | 1 | 數金處 | 5 | 11 |  | 正式環境測試 | -- | 資訊處 | 15 | 正式區部署-GEBM 過版正式區 | 資訊三組
13 |  | 更新-需求分析報告書 | 1 | 資訊處 |  | 12 | 文件交付* | 需求分析確認單 | -- | 數金處 | 16 | APP送審 | 資訊三組 | 偉康GEBM
14 |  | 更新-系統分析報告書 | 1 | 資訊處 |  |  |  | 需求分析報告書 |  | 資訊處 | 17 | APP上架 | 資訊三組
15 |  | 更新-系統設計報告書 | 1 | 資訊處 |  |  |  | 系統分析報告書 |  | 資訊處 | 18 | ES文件交付 | 偉康ES | 資訊數據應用組、數金八組
16 |  | 更新-系統測試計畫書 | 1 | 資訊處 |  |  |  | 系統設計報告書 |  | 資訊處 | 19 | ES專案驗收 | 數金八組 | 資訊數據應用組
17 |  | 更新-系統測試報告書 | 1 | 資訊處 |  |  |  | 系統測試計畫書 |  | 資訊處
18 |  | 更新-備援演練程序手冊 | 1 | 資訊處 |  |  |  | 系統測試報告書 |  | 資訊處
19 |  | 更新-使用者操作手冊 | 1 | 資訊處 |  |  |  | 備援演練程序手冊 |  | 資訊處
Total 人天 |  |  | 43 |  | 38 |  |  | 使用者操作手冊 |  | 資訊處 | 項次 | 時程規劃 | 負責單位 | 協辦單位 | 8/W1 | 8/W2 | 8/W3 | 8/W4 | 8/W5 | 9/W1 | 9/W2 | 9/W3 | 9/W4 | 10/W1 | 10/W2
[8 empty] | Total 人天 | 22 | [5 empty] | 7/31-8/4 | 8/7-8/11 | 8/14-8/18 | 8/21-8/25 | 8/28-9/1 | 9/4-9/8 | 9/11-9/15 | 9/18-9/22 | 9/25-9/29 | 10/2-10/6 | 10/9-10/13
[11 empty] | 1 | 需求分析 | 偉康ES | 無
[6 empty] | * 將由兆豐銀行決定各項文件交付，是否以全新文件或以更新原有文件版本方式。 |  |  |  |  | 2 | 功能開發-既有 API 新增/調整 | 偉康ES
[11 empty] | 3 | 功能開發-P430 for GEBM 開發與測試區部署 | 資訊四組
[6 empty] | 10/19大框架、10/20小議題、10/24技術問題討論、10/27需求討論 |  |  |  |  | 4 | 防火牆開通測試區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
[11 empty] | 5 | 測試區部署-ES | 偉康ES | 資訊數據應用組
[11 empty] | 6 | 功能測試-介接API測試及交付測試報告 | 偉康GEBM | 偉康ES
[11 empty] | 7 | 功能測試-行銀整合測試 | 資訊三組
[11 empty] | 8 | 功能測試-GEBM SIT測試 | 資訊三組
[11 empty] | 9 | 防火牆開通正式區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
[11 empty] | 10 | 功能測試-GEBM UAT測試(含數金三組驗收) | 資訊連管二組、數金三組 | 偉康ES
[11 empty] | 11 | 功能測試-ES SIT 測試 | 資訊數據應用組 | 偉康ES | [6 empty] | 延期
[11 empty] | 12 | 功能測試-ES UAT 測試 | 數金八組 | 資訊數據應用組、偉康ES
[11 empty] | 13 | 正式區部署-ES | 資訊數據應用組 | 偉康ES
[11 empty] | 14 | 正式區部署-P430 for GEBM | 資訊四組
[11 empty] | 15 | 正式區部署-GEBM 過版正式區 | 資訊三組
[11 empty] | 16 | APP送審 | 資訊三組 | 偉康GEBM
[11 empty] | 17 | APP上架 | 資訊三組
[11 empty] | 18 | ES文件交付 | 偉康ES | 資訊數據應用組、數金八組
[11 empty] | 19 | ES專案驗收 | 數金八組 | 資訊數據應用組
[58 empty] | APP 不可送審上架 |  |  |  | 春節前最後過版
[11 empty] | 項次 | 時程規劃 | 負責單位 | 協辦單位 | 8/W1 | 8/W2 | 8/W3 | 8/W4 | 8/W5 | 9/W1 | 9/W2 | 延期5週 | 10/W4 | 11/W1 | 11/W2 | 11/W3 | 11/W4 | 11/W5 | 12/W1 | 12/W2 | 12/W3 | 12/W4 | 1/W1 | 1/W2 | 1/W3 |  |  | 項次 | 時程規劃 | 負責單位 | 協辦單位 | 8/W1 | 8/W2 | 8/W3 | 8/W4 | 8/W5 | 9/W1 | 9/W2 | 延期5週 | 10/W4 | 11/W1 | 11/W2 | 11/W3 | 11/W4 | 11/W5 | 12/W1 | 12/W2 | 12/W3 | 12/W4 | 1/W1 | 1/W2 | 1/W3
[15 empty] | 7/31-8/4 | 8/7-8/11 | 8/14-8/18 | 8/21-8/25 | 8/28-9/1 | 9/4-9/8 | 9/11-9/15 |  | 10/23-10/27 | 10/30-11/3 | 11/6-11/10 | 11/13-11/17 | 11/20-11/24 | 11/27-12/1 | 12/4-12/8 | 12/11-12/15 | 12/18-12/22 | 12/25-12/29 | 1/1-1/5 | 1/8-1/12 | 1/15-1/19 | [6 empty] | 7/31-8/4 | 8/7-8/11 | 8/14-8/18 | 8/21-8/25 | 8/28-9/1 | 9/4-9/8 | 9/11-9/15 |  | 10/23-10/27 | 10/30-11/3 | 11/6-11/10 | 11/13-11/17 | 11/20-11/24 | 11/27-12/1 | 12/4-12/8 | 12/11-12/15 | 12/18-12/22 | 12/25-12/29 | 1/1-1/5 | 1/8-1/12 | 1/15-1/19
[11 empty] | 1 | 需求分析 | 偉康ES | [24 empty] | 1 | 需求分析 | 偉康ES
[11 empty] | 2 | 功能開發-既有 API 新增/調整 | 偉康ES | 無 | [23 empty] | 2 | 功能開發-既有 API 新增/調整 | 偉康ES | 無
[11 empty] | 3 | 功能開發-P430 for GEBM 開發與測試區部署 | 資訊四組 | [24 empty] | 3 | 功能開發-P430 for GEBM 開發與測試區部署 | 資訊四組
[11 empty] | 4 | 防火牆開通測試區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組 | [23 empty] | 4 | 防火牆開通測試區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
[11 empty] | 5 | 測試區部署-ES | 偉康ES | 資訊數據應用組 | [23 empty] | 5 | 測試區部署-ES | 偉康ES | 資訊數據應用組
[11 empty] | 6 | 功能測試-介接API測試及交付測試報告 | 偉康GEBM | [24 empty] | 6 | 功能測試-介接API測試及交付測試報告 | 偉康GEBM
[11 empty] | 7 | 功能測試-行銀整合測試 | 資訊三組 | 偉康ES | [23 empty] | 7 | 功能測試-行銀整合測試 | 資訊三組 | 偉康ES
[11 empty] | 8 | 功能測試-GEBM SIT測試 | 資訊三組 | [24 empty] | 8 | 功能測試-GEBM SIT測試 | 資訊三組
[11 empty] | 9 | 防火牆開通正式區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組 | [23 empty] | 9 | 防火牆開通正式區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
[11 empty] | 10 | 功能測試-GEBM UAT測試(含數金三組驗收) | 資訊連管二組、數金三組 | 偉康ES | [23 empty] | 10 | 功能測試-GEBM UAT測試(含數金三組驗收) | 資訊連管二組、數金三組 | 偉康ES
[11 empty] | 11 | 功能測試-ES SIT 測試 | 資訊數據應用組 | 偉康ES | [23 empty] | 11 | 功能測試-ES SIT 測試 | 資訊數據應用組 | 偉康ES
[11 empty] | 12 | 功能測試-ES UAT 測試 | 數金八組 | 資訊數據應用組、偉康ES | [23 empty] | 12 | 功能測試-ES UAT 測試 | 數金八組 | 資訊數據應用組、偉康ES
[11 empty] | 13 | 正式區部署-ES | 資訊數據應用組 | [24 empty] | 13 | 正式區部署-ES | 資訊數據應用組
[11 empty] | 14 | 正式區部署-P430 for GEBM | 資訊四組 | 偉康ES | [23 empty] | 14 | 正式區部署-P430 for GEBM | 資訊四組 | 偉康ES
[11 empty] | 15 | 正式區部署-GEBM 過版正式區 | 資訊三組 | [24 empty] | 15 | 正式區部署-GEBM 過版正式區 | 資訊三組
[11 empty] | 16 | APP送審 | 資訊三組 | 偉康GEBM | [23 empty] | 16 | APP送審 | 資訊三組 | 偉康GEBM
[11 empty] | 17 | APP上架 | 資訊三組 | [24 empty] | 17 | APP上架 | 資訊三組
[11 empty] | 18 | ES文件交付 | 偉康ES | 資訊數據應用組、數金八組 | [23 empty] | 18 | ES文件交付 | 偉康ES | 資訊數據應用組、數金八組
[11 empty] | 19 | ES專案驗收 | 數金八組 | 資訊數據應用組 | [23 empty] | 19 | ES專案驗收 | 數金八組 | 資訊數據應用組
[58 empty] | APP 不可送審上架 |  |  |  | 春節前最後過版
[11 empty] | 項次 | 時程規劃 | 負責單位 | 協辦單位 | 8/W1 | 8/W2 | 8/W3 | 8/W4 | 8/W5 | 9/W1 | 9/W2 | 延期5週 | 10/W4 | 11/W1 | 11/W2 | 11/W3 | 11/W4 | 11/W5 | 12/W1 | 12/W2 | 12/W3 | 12/W4 | 1/W1 | 1/W2 | 1/W3 | 1/W4 | 1/W5 | 項次 | 時程規劃 | 負責單位 | 協辦單位 | 8/W1 | 8/W2 | 8/W3 | 8/W4 | 8/W5 | 9/W1 | 9/W2 | 延期5週 | 10/W4 | 11/W1 | 11/W2 | 11/W3 | 11/W4 | 11/W5 | 12/W1 | 12/W2 | 12/W3 | 12/W4 | 1/W1 | 1/W2 | 1/W3 | 1/W4 | 1/W5
[15 empty] | 7/31-8/4 | 8/7-8/11 | 8/14-8/18 | 8/21-8/25 | 8/28-9/1 | 9/4-9/8 | 9/11-9/15 |  | 10/23-10/27 | 10/30-11/3 | 11/6-11/10 | 11/13-11/17 | 11/20-11/24 | 11/27-12/1 | 12/4-12/8 | 12/11-12/15 | 12/18-12/22 | 12/25-12/29 | 1/1-1/5 | 1/8-1/12 | 1/15-1/19 | 1/22-1/26 | 1/29-2/2 |  |  |  |  | 7/31-8/4 | 8/7-8/11 | 8/14-8/18 | 8/21-8/25 | 8/28-9/1 | 9/4-9/8 | 9/11-9/15 |  | 10/23-10/27 | 10/30-11/3 | 11/6-11/10 | 11/13-11/17 | 11/20-11/24 | 11/27-12/1 | 12/4-12/8 | 12/11-12/15 | 12/18-12/22 | 12/25-12/29 | 1/1-1/5 | 1/8-1/12 | 1/15-1/19 | 1/22-1/26 | 1/29-2/2
[11 empty] | 1 | 需求分析 | 偉康ES | [24 empty] | 1 | 需求分析 | 偉康ES
[11 empty] | 2 | 功能開發-既有 API 新增/調整 | 偉康ES | 無 | [23 empty] | 2 | 功能開發-既有 API 新增/調整 | 偉康ES | 無
[11 empty] | 3 | 功能開發-P430 for GEBM 開發與測試區部署 | 資訊四組 | [24 empty] | 3 | 功能開發-P430 for GEBM 開發與測試區部署 | 資訊四組 | [9 empty] | SIT |  |  |  | UAT
[11 empty] | 4 | 防火牆開通測試區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組 | [23 empty] | 4 | 防火牆開通測試區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
[11 empty] | 5 | 測試區部署-ES | 偉康ES | 資訊數據應用組 | [23 empty] | 5 | 測試區部署-ES | 偉康ES | 資訊數據應用組
[11 empty] | 6 | 功能測試-介接API測試及交付測試報告 | 偉康GEBM | [24 empty] | 6 | 功能測試-介接API測試及交付測試報告 | 偉康GEBM
[11 empty] | 7 | 功能測試-行銀整合測試 | 資訊三組 | 偉康ES | [23 empty] | 7 | 功能測試-行銀整合測試 | 資訊三組 | 偉康ES
[11 empty] | 8 | 功能測試-GEBM SIT測試 | 資訊三組 | [24 empty] | 8 | 功能測試-GEBM SIT | 資訊三組
[11 empty] | 9 | 防火牆開通正式區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組 | [23 empty] | 9 | 防火牆開通正式區-GEBM to 智能搜尋 API F5 | 資訊三組 | 資訊數據應用組、資訊網路組
[11 empty] | 10 | 功能測試-GEBM UAT測試(含數金三組驗收) | 資訊連管二組、數金三組 | 偉康ES | [23 empty] | 10 | 功能測試-GEBM UAT (含數金三組驗收) | 資訊連管二組、數金三組 | 偉康ES
[11 empty] | 11 | 功能測試-ES SIT 測試 | 資訊數據應用組 | 偉康ES | [23 empty] | 11 | 功能測試-ES SIT | 資訊數據應用組 | 偉康ES
[11 empty] | 12 | 功能測試-ES UAT 測試 | 數金八組 | 資訊數據應用組、偉康ES | [23 empty] | 12 | 功能測試-ES UAT | 數金八組 | 資訊數據應用組、偉康ES
[11 empty] | 13 | 正式區部署-ES | 資訊數據應用組 | [24 empty] | 13 | 正式區部署-ES | 資訊數據應用組
[11 empty] | 14 | 正式區部署-P430 for GEBM | 資訊四組 | 偉康ES | [23 empty] | 14 | 正式區部署-P430 for GEBM | 資訊四組 | 偉康ES
[11 empty] | 15 | 正式區部署-GEBM 過版正式區 | 資訊三組 | [24 empty] | 15 | 正式區部署-GEBM 過版正式區 | 資訊三組
[11 empty] | 16 | APP送審 | 資訊三組 | 偉康GEBM | [23 empty] | 16 | APP送審 | 資訊三組 | 偉康GEBM
[11 empty] | 17 | APP上架 | 資訊三組 | [24 empty] | 17 | APP上架 | 資訊三組
[11 empty] | 18 | ES文件交付 | 偉康ES | 資訊數據應用組、數金八組 | [23 empty] | 18 | ES文件交付 | 偉康ES | 資訊數據應用組、數金八組
[11 empty] | 19 | ES專案驗收 | 數金八組 | 資訊數據應用組 | [23 empty] | 19 | ES專案驗收 | 數金八組 | 資訊數據應用組

## GEB CR 議題
議題 | 細項 | 說明
帳務同步不完整 | 現行P430單筆回傳上線999 | 向崟芷確認 1. 可開放到9999 2. 有類似 SearchAfter機制，多次查詢可以取得完整帳務
| 授權帳號多造成中心主機壓力過大 | 1. 經向要中確認，主機有防護機制(T-Class)，最多20個查帳任務，其餘會排隊處理 2. 前端呼叫 資料同步 API 後不會確認是否同步完成 2.1 個人戶過去評估可以在 3 秒內完成同步，故認定不是問題 2.2 企業戶的授權帳號較多時，無法確保能在大多數時候客戶送出查詢前完成同步 2.3 偉康Hans：關鍵字查詢 API 與 資料同步 API 獨立運作，送出查詢時不會檢查是否完成當日帳務同步 --> 仍有機會出現帳務同步不完整
| 向ODS查詢 | 治頡：工較多暫不往這個解法走 9/26 ESB有意見，待治頡聯絡3、4組確認
DW 資料加工 | 交易項目/摘要 未經加工 備註未經加工 | 1. 網際轉：轉帳批號 2. 保費利息等項目未調整顯示文字 9/25 治頡：由八組處理邏輯，這項議題較為單純
| DW編碼 | 1. Dino 提出 DW編碼為big5，會有掉字問題
待確認項目
企業戶的授權帳號數目
GEB 查帳次數(或頻率)
申請每帳號每日交易筆數
> 5000 筆交易的ID | 23474232
99635504
28973721
99360890
70579068
03374707
16097233
分工 | 議題
前端 | 8000筆查詢耗時 | 四組測試
| 回傳查詢資料key、本次輸出筆數、總筆數 | 四組開發
| 單次同步一組 | 討論出版面調整方案，確認於何處發起同步請求
ES | * 須要有辦法讓前端知道同步完成 1. 紀錄是否同步完成 2. 呼叫API須要等待回應 | 1. 新增"同步完成index" 2. 資料同步開始，查詢自己帳號是否存在 index 中，若有則刪除該資料 3. 完成同步後，將自己帳號紀錄到 index 中 4. 討論是要在資料同步API當中等待或是關鍵字查詢API中等待 * 派發 交易ID，讓前端持續詢問，並先loading 等待(待確認logstash是否能提供同步完成資訊) * 對照中心回覆總比數 --> ES 中該帳號下總比數，相同則同步完成
| 分段同步 | P430-2新增參數，資料同步API 持續查詢值到資料完整 * 同步過程中，最大筆數是否會變動，確認排序邏輯 * 確認現行 GEB 網銀查帳邏輯
| 資料同步用 upsert | 詢問先刪除原即時帳務的原因
關鍵字非必填
|  | 前端偏好什麼樣的形式卡住客戶？被動(1)/主動(1) | 偏好被動1
萬一有技術上的困難，是否曾加警語，並預先做好防範措施？
|  | 一般查詢實做邏輯？郭襄會議中提到的帳務太多查步完是否會等待過久或直接報錯？ | 大量搜尋走ESB
兩使用者同步同帳號
| 為何不同步請求 | Hank: 會有多人同時同步的問題 <-- 即便維持異步請求也無法避免？
2023-10-23 | timeout機制 | "2 min 後強制重新同步" -> 配合前端的timeout設計，直接返回失敗
| timeout 時間設定 | 前端 70 秒，API timeout要更短？或前端拉長
| 調整 gebsync API | 分批查詢，查詢完成才給 response
| 紀錄同步狀態 | 將同步狀態紀錄到 sync index 中
| 調整 search API | search API 發查前可先確認 sync state
| 即時帳務帳號 | 依據帳號同步 -> 依據 userID + 帳號同步
| 新增 gebsearch API | 因即時帳務的改動，關鍵字搜尋API應獨立？
| 調整 auto API | 即時帳號改動，調整關鍵字提示API查帳的行為

## 工作項目追蹤
編號 | 專案階段 WBS(SOW) | 項次 | 工作項目 | 工作內容 | 負責人 | 擬訂時間 | 預計完成時間 | 實際完成時間 | 備註紀錄 | 追蹤細項
1 | 1、測試區-環境準備 | 1-1 | 測試區環境準備 | 1.POD系統資源 2.VM系統資源 3.既有系統資源 | 兆豐資訊處 | 2022-10-18 | 2022/12/23 2022/12/16 2022/12/09 2022/12/02 2022/11/25 2022/11/18 2022/11/11 2022/10/31 | 2022-12-23 | 10/31 資訊處說明環境準備工作預計延期2個禮拜(11/11(五))，後續偉康將評估對整體時程影響性，並記錄於議題追蹤表中。 11/08 偉康：與資訊處國翔電話確認 1.目前VM尚未完成，偉康已先準備好相關OVA檔，帶申請完成後提供或至兆豐進行匯入。 2.確認兆豐OCP版本為OCP4。 11/11 資訊處：目前環境準備工作原預計於11/11(五)完成，但因內部申請流程繁瑣，目前尚需一個禮拜作業時間。 偉康：因應此工項時程延後，為確保此工項不影響整體專案時程，偉康已於規劃於偉康內部進行對應環境部署流程測試。 11/11（會後更新） 資訊處：目前VM申請已完成，可於下週安排時間進行安裝。 11/15 偉康與資訊處討論，目前SIT與UAT將分為兩套方便後續測試，目前資訊處已提交第二套環境申請，整體測試區環境準備時程可能再延後一週，但偉康可先於SIT套進行相關功能開發測試，故不影響整體專案時程。 11/18 偉康與資訊處討論，目前此工作項目針對VM及DB皆已完成申請，原預計11/18完成環境準備，因OCP系統資源申請尚未完成，預計尚需一週進行作業，故調整預計完成時間至11/25，目前已與系統處理組 SP沛翰取得聯繫。 11/28 偉康與資訊處討論，目前OCP系統資源準備完成，尚差防火牆開通及SSL憑證設定，原預計11/25(五)完成，調整為12/02完成。 11/29 重新確認正式區及測試區系統架構圖細節，包含TWID Portal、HSM Server IP，及WebServer、AP Server、DB Server與既有系統防火牆開通需求之確認。（議題24） 12/2 OCP後台網址及帳號密碼尚待資訊處提供，並提醒資訊處目前申請為UAT套環境準備，依照11/15討論結果上有SIT套需進行申請，原預計12/2(五)完成，調整為12/09完成。 12/6 依照12/9專案進度會議討論內容，資訊處說明配合MyData測試區僅有一套測試環境，依過往經驗建議建立單一UAT套配合測試即可。 12/7 取得OCP後台帳號密碼，待防火牆開通完成後進行系統安裝。 12/13 於會議上主席說明請以12/16完成此工作項目為目標，並請資訊處、偉康全力配合，目前資訊處以重新提送DB IP申請，帶申請完成後將接續送防火牆申請，偉康則於12/16前往資訊處進行OCP系統上版，以後提前熟悉系統上版及測試流程，並配合主席建議偉康將新增「環境準備前置作業-正式區」專案里程碑以利正式區環境準備。 12/20 原訂12/16完成此工作項目，再次延期至12/23，目前進度測試區Web Server、AP Server及DB Server硬體資源準備皆已完成，尚差防火牆開通、SSL憑證設定狀況需要追蹤，預計12/23前可完成。 | 1.AP Server使用 OCP平台之後台網址及帳號密碼已取得。 備註：於12/15確認正常登入OCP後台 2.DB Server IP有誤，已完成調整（議題26） 3.Web Server IP與架構圖不符，已完成調整（議題28）
2 |  | 1-2 | 臺網服務申請 | 進行TWID驗證服務申請 | 兆豐數金處 | 2022-10-18 | 2022-11-18 | 2022-10-25 | 10/24 數金處已完成相關申請文件，並由偉康協助提送至台網，偉康將持續追蹤後續進度。 10/25 數金處收到台網申請成功MAIL並轉知偉康。
3 |  | 1-3 | 防火牆開通 | 對國發會及內部系統IP開通 | 兆豐資訊處 | 2022-10-18 | 2022/12/30 2022/12/23 2022/12/16 2022/12/09 2022/12/02 2022/11/25 2022/11/18 2022/11/11 2022/10/31 | 2022-12-28 | 10/28 偉康提供防火牆開通清單給資訊處參考。 11/09 偉康與資訊處重新依照需求訪談內容，進行防火墻清單調整。 11/15 偉康與資訊處討論，目前SIT與UAT將分為兩套方便後續測試，防火牆也將對應調整。 11/18 偉康與資訊處討論，原防火牆架構無考慮OCP，故需重新調整防火牆對應，原預計11/18(五)完成此工項，因需內容重新調整，故調整預計完成時間至11/25(五)。 11/28 偉康與資訊處討論，目前OCP系統資源準備完成，尚差防火牆開通及SSL憑證設定，原預計11/25(五)完成，調整為12/02完成。 12/2 目前UAT套已提交防火牆申請，依照11/15討論結果上有SIT套需進行申請，原預計12/2(五)完成，調整為12/09完成。 12/6 依照12/9專案進度會議討論內容，資訊處說明配合MyData測試區僅有一套測試環境，依過往經驗建議建立單一UAT套配合測試即可。 12/9 請資訊處協助追蹤防火牆開通進度。 12/20 測試區環境防火牆開通狀況追蹤，偉康尚需需確認數發部、WebServer、APServer、DBServer、兆豐內部系統防火牆開通狀況，預計12/23可完成。 12/21 資訊處國翔回報原申請數發部測試區資訊，再申請防火牆開通時被網路組退回，網路組說明對外網址請使用固定Port 443，故需數金處宛純協助重新提送申請單進行調整。 12/22 WebServer 與 MyData F5負載平衡器防火牆尚未測通，待資訊處確認中，故本工項由原訂12/23完成延至12/30。 12/27 目前除對外防火牆需待系統上版後才能測試外，其餘內部防火牆已確認開通。 | 1. 數金處宛純已於12/21重新提送數發部申請。(議題33)
4 |  | 1-4 | 測試區SSL憑證設定 | 測試區SSL憑證設定 | 兆豐資訊處 | 2022-10-18 | 2023/01/06 2022/12/30 2022/12/23 2022/12/16 2022/12/09 2022/12/02 2022/11/25 2022/11/18 2022/11/11 2022/10/31 | 2023-01-03 | 11/18 偉康與資訊處確認，SSL憑證為內部憑證，作業時間約為三到四天，將同步進行申請，原預計11/18(五)完成SSL憑證設定，目前評延至11/25(五)完成。 11/28 偉康與資訊處討論，目前OCP系統資源準備完成，尚差防火牆開通及SSL憑證設定，原預計11/25(五)完成，調整為12/02完成。 12/2 確認SSL憑證設定將待Web Server、AP Server OS安裝後進行設定，原預計12/2(五)完成，調整為12/09完成。 12/6 依照12/9專案進度會議討論內容，資訊處說明配合MyData測試區僅有一套測試環境，依過往經驗建議建立單一UAT套配合測試即可。 12/20 資訊處說明測試區SSL憑證尚需偉康提供憑證請求檔，偉康預計12/23(五)前提供。 12/22 偉康已提供憑證請求檔給資訊處進行憑證申請，預計12/26將取得憑證供偉康匯入，故本工項由原訂12/23完成延至12/30。 1/3 偉康完成測試區SSL憑證設定， | 1.偉康已提供憑證請求檔(議題32) 2.偉康1/3完成憑證設定
5 | 2、數發部前置作業 | 2-1 | 數發部MyData申請 | 1. 介接申請表填寫完成申請送出 (1) 業務內容及資料集確認 (2) 環境介接設定資料確認 2. MyData平台人員帳號申請 | 1.(1)兆豐數金處 1.(2)偉康及資訊處 2.兆豐數金處 | 2022-11-02 | 2022/12/11 2022/12/02 | 2022-12-01 | 11/01 數金處已完成MyData申請表中有關業務內容的填寫，後續內容將由偉康及資訊處填寫， 11/08 偉康：已與資訊處國翔在電話中確認申請單資訊，將於11/08會議結束後，提供目前填寫內容給資訊處做最後確認，因環境準備影響，預計完成時間由2022/12/02調整為2022/12/11。 11/9 偉康：數金處已完成MyData申請表提交。 11/11 偉康：調整預計完成時間精神，由預計提交時間改為預計申請完成時間，並持續追蹤數發部審核狀況。 11/15 偉康：數金處說明目前線上流程已完成，目前紙本流程已提交金管會主管局處審核。 11/28 偉康：數金處說明目前紙本流程已至數發部審查。 12/1 偉康：數金處說明數發部完成紙本審核，測試區申請流程完成。
6 | 3、需求訪談 | 3-1 | 訊息通知整合 | 提供訊息通知整合預設之通知類型及細項事件清單 | 偉康 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 10/28偉康提供系統事件通知細項清單給數金處及資訊處參考。
|  | 3-2 | 業務系統開發時程 | 協助確認業務系統開發時程 | 兆豐資訊處 | 2022-10-18 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 11/15 偉康：11/15交付業務系統與共用驗證頁面及共用API規格說明文件，並與資訊處國翔確認目前業務系統開發進行，目前業務系統已經準備進入開發，業務系統將參考說明文件進行開發。 11/18 偉康：11/18與國翔進行開發時程同步，目前業務系統已初步將規格談定，將依照「Mega MyData Gateway API規格設計文件V1.0.docx」進行開發，後續業務系統開發進度將於專案工作會議進行同步。
7 |  | 3-3 | 需求規格書繳交 | 依照需求訪談結果進行需求規格書撰寫，並整理需求訪談簡報及會議紀錄作為參考文件 | 偉康 | 2022-10-18 | 2023/1/14 2023/1/1 | 2023-01-12 | 11/15 偉康：原定11/17完成，但需求訪談會議加開場次，部分需求尚待確認，將調整預計完成時間至11/25。 11/25 偉康：11/25已先將需求規格書初版交付宛純，目前差交付參考文件整體，故原訂於11/25完成，調整預計完成時間至12/02。 12/2 偉康：目前需求規格文件將持續與宛純、盈寰討論修改（針對用字、章節順序調整），討論後預計完成時間由原12/02，調整為2023/1/1。 12/7 偉康：12/7收到宛純及盈寰需求規格書調整建議，持續調整中。 12/20 偉康：Shehperd提供需求規格書1.3版給宛純確認，宛純以提供1.4版意見，Shepherd預計12/27完成修正再提供。 1/3 偉康：目前已依照1.4版意見進行修正完成，但配合議題，將與產品團隊確認實際做法後更新至需求規格書中，故此項目由原預計1/1完成，調整至1/14。 1/12 寄送給數金處與資訊處進行確認。 1/17 偉康於專案會議上進行導讀。
| 4、開發測試 | 4-1 | 系統開發(HSM開發與機制提供)（資訊處） | HSM開發與機制提供-測試區（資訊處） | 兆豐資訊處 | 2022-11-16 | 2023-01-01 | 2022-12-22 | 11/08 偉康：舉行「HSM整合與晶片金融卡驗證整合(WebATM)」需求訪談會議 11/15 偉康：依過去經驗整理出「HSM加解密API規格設計參考文件V1.0.docx」，提供資訊處開發參考。 11/16 偉康與資訊處同步資訊，確認API規格上不走Auth，資訊處將另外提供相關API規格給偉康參考。 11/24 偉康：電話中與天福科長確認API規格，除不需走Auth外，其餘規格將依照先前提供文件實作 12/2 偉康：取得資訊處提供HSM AES加解密API規格說明文件，相關問題透過議題25進行追蹤。 12/9 偉康：議題25已解決。 12/20 偉康：天福科長表示HSM金鑰匯入，尚須確認數發部使用AES Key及IV加解密邏輯。 12/22 天福科長於Teams通知Shepherd AES Key已匯入HSM內並使用數發部提供範例測試成功，偉康也測試成功，故完成此工項。 | 1.HSM AES加解密文件，已確認(議題25) 2.天福科長說明目前已將AES Key匯入HSM，偉康也測試成功。(議題31)
|  | 4-2 | 系統開發（偉康） | 系統開發（偉康） | 偉康 | 2022-10-18 | 2023/2/10 2023/1/17 |  | 10/26 偉康：與台網進行技術討論，針對第三方驗證流程之API及相關參數進行確認。 11/16 偉康：彙整需求訪談結果，並確認開發細節。 11/17 偉康：取得TWID Portal更新後參數。 11/29 偉康：於專案進度報告說明系統開發進度，目前進度on track，預計12/2進行第一次系統上版，部分項目需特別追蹤，將記錄於追蹤細項，待完成後移除。 12/2 偉康：12/2進行第一次系統上版尚未完成，目前需待防火牆開通及取得OCP相關資訊再行過去安裝。 12/7 偉康：取得OCP後台帳號密碼，防火牆尚未開通。 12/13 預計12/15至資訊處進行OCP系統上版。 12/15 偉康：12/15 Gateway Server於OCP平台首次部署成功。 12/22 偉康：12/22 Verify Server於OCP平台首次部署成功。 1/4 偉康：預計1/3~1/7這週進行後台Server部署。 1/5 偉康：至資訊處進行後台部署部分 2/3 偉康：配合資訊處年前年後系統凍結，轉導設定於2/3完成設定，故調整測試時間為2/6~2/10。 2/10 偉康：目前系統測試遇到議題42、43、44等問題，持續處理中。 | 1.系統開發(既有系統或機制串接)： 1.1 WebATM：晶片金融卡頁面整合-資料庫帳號申請(資訊處協助)，11/28國翔協助與新瑋確認使用Channel代碼為001，國翔將協助申請帳號。(議題20) 1.2 HSM：待數發部測試區申請完成，取得Key後進行匯入(資訊處協助)。 3.系統上版 3.1 Web Server，11/02已確認VM使用OS為Linux8.6版本及Nginx使用最新1.22.0版本，並於11/18與資訊處確認VM上版流程，12/15確認上版成功。 3.2 系統上版-AP Server： 12/15 Gateway 首次部署成功 12/22 Verify 首次部署成功 1/5 進行 後台Center 首次部署未完成 1/5 進行Verify 更版部署
|  | 4-3 | 系統開發（前端業務）（資訊處） | 系統開發（前端業務）（資訊處） | 兆豐資訊處 | 2022-11-16 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 11/15 偉康：11/15交付業務系統與共用驗證頁面及共用API規格說明文件，並與資訊處國翔確認目前業務系統開發進行，目前業務系統已經準備進入開發，業務系統將參考說明文件進行開發。 11/18 偉康：11/18與國翔進行開發時程同步，目前業務系統已初步將規格談定，將依照「Mega MyData Gateway API規格設計文件V1.0.docx」進行開發，後續業務系統開發進度將於專案工作會議進行同步。 12/2 偉康：配合後台交易紀錄代碼調整，提供「Mega MyData Gateway API規格設計文件V1.2」給資訊處進行確認，目前尚待國翔協助確認業務系統實作API error response是否能依照本文件進行開發。 1/17開發廠商原則上1/17交付開發成果，但實際功能測試將配合偉康開發進度，經雙方討論暫定業務系統2/3可開始測試，如有提早偉康將另行通知 2/3 配合資訊處轉導設定完成實際時間，調整測試時間為2/10開始 | 開發廠商原則上1/17交付開發成果，但實際功能測試將配合偉康開發進度，經雙方討論暫定業務系統2/3可開始測試，如有提早偉康將另行通知
| 5、弱點修復 | 5-1 | 客製化模組源碼掃描及修正 | 客製化模組源碼掃描及修正 | 偉康 | 2023-01-13 | 2023-02-24 |  | 1/17提供第一版客製化模組SourceCode給資訊處進行源碼掃描。 因1/17~1/19客製化模組有大幅度開發進度，為效率考量1/30再次提供客製化模組SourceCode給資訊處進行源碼掃描。 1/30取得源碼掃描結果，共89個風險(中風險35、低風險41、資訊風險13)，大部分為重複性漏洞，將邊測試邊修正。 2/10 進行源碼掃描結果確認，確認大部分風險項目為測試使用Code，待調整後重新進行掃描。
|  | 5-2 | 系統弱掃及修正 | 系統弱掃及修正 | 偉康 | 2023-02-03 | 2023-02-24 |  | 資訊處於2/4進行系統弱掃申請，預計2/7收到系統弱掃結果。 2/10取得系統弱掃結果，共4個風險(Web Server 中風險1、低風險2及AP Server 中風險1)， 經資訊處確認中風險皆為使用自簽憑證所導致，正式區將使用正式憑證，故測試區無需修復， 故僅需修復低風險即可，目前已確認問題待修復。
| 6、正式區-環境準備 | 6-1 | 系統架構圖 | 系統架構圖 | 偉康/資訊處 | 2023-01-13 | 2023-02-03 | 2023-02-09 | 2/9國翔與網路組討論後進行系統架構圖調整 於MyData F5前新增EBank F5 將調整DB Server擺放位置並增加細節。
|  | 6-2 | TWCA模組更新 | TWCA模組更新 | 台網/兆豐數金處 | 2023-01-13 | 2023/2/17 2023/2/3 |  | 2/8 數金處收到正式區台網憑證申請通過訊息，偉康著手安排正式區TWCA模組更新細節。 2/8 國翔於2/8協助提出TWID Server功能擴充正式區過版申請。 2/10 偉康於2/10取得正式區過版所需檔案後提供資訊處。 2/10 國翔於2/10與TWID Server負責人確認正式區執行細節，待確認後將請台網至資訊處進行TWCA模組更新，因正式區套更新需配合資訊處作業時間，故預計完成時間由2/3調整至2/17。
|  | 6-3 | WebServer 環境準備(VM) | WebServer 環境準備(VM) | 兆豐資訊處 | 2023-02-03 | 2023-02-17 |  | 2/10 待IP申請完成後即可進行作業。
|  | 6-4 | AP Server 環境準備(OCP) | AP Server 環境準備(OCP) | 兆豐資訊處 | 2023-02-03 | 2023-02-17 |  | 2/10 待IP申請完成後即可進行作業。
|  | 6-5 | DB Server 環境準備(VM) | DB Server 環境準備(VM) | 兆豐資訊處 | 2023-02-03 | 2023-02-17 |  | 2/10 待IP申請完成後即可進行作業。
|  | 6-6 | SSL設定 | SSL設定 | 兆豐資訊處 | 2023-02-13 | 2023-03-03
|  | 6-7 | 防火牆設定 | 防火牆設定 | 兆豐資訊處 | 2023-02-13 | 2023-03-03

## 選項
議題追蹤
項目編號 | 狀態 | 主題 | 風險 | Priority | 關閉理由
1 | 待處理 | 文件 | 高 | 高 | 確認無須調整
2 | 處理中 | 時程 | 中 | 中 | 處理完成
3 | 關閉 | 資訊-環境 | 低 | 低 | 移至工作項目追蹤
4 | 待關閉 | 資訊-系統開發
資訊-系統整合
資訊-系統測試
資訊-上線
風險 | 標準
高 | 符合下列標準之一： 1. 將影響專案延遲達一個月以上時程。 2. 不可獨立開發項目，會影響整體開發流程。 3. 可能違反外部或兆豐內部規範，或導致系統無法上線(正式對外開放)。
中 | 非屬高風險及低風險項目者。
低 | 非屬高風險項目且不影響專案進程，並符合下列標準之一： 1.為可獨立處理項目。 2.已有處理經驗。 3.可於系統上線(正式對外開放)後優化或處理。 4. 屬資訊確認議題無關專案進行。 5. 非本案範圍。
Priority | 處理順位標準
高 | 1. 符合高風險者。 2. 會影響整體開發流程，或進入測試前必須關閉之議題。 3. 兆豐指定順序者。
中 | 非屬高順位者，符合下列條件之一： 1. 系統上線前(正式對外開放)必須關閉之議題。 2. 兆豐指定順位者。
低 | 非屬高、中順位者。

## 議題追蹤表統計
狀態 | 數量
待處理 | 2
處理中 | 2
待關閉 | 0
關閉 | 0
4

## 會議簡報交付時程
會議資料(含會議簡報)寄出時間
早上開會 | D-3 | D-2 | D-1 | 會議日D
上午 |  | 初版討論 | 改版討論後發布 | 早上開會
下午 | 初版寄出 | 改版寄出
下午開會 | D-2 | D-1 | 會議日D
上午 | 初版寄出 | 改版寄出
下午 | 初版討論 | 改版討論後發布 | 下午開會